## Sprint
Sprint | Mục tiêu | Task dự kiến | Review: demo gì? | Retrospective: câu hỏi | Trạng thái tổng quan
Sprint 1 | Dựng nền và hiển thị/chọn món | Task 1–4 | Mở menu; xem chi tiết; chọn size/topping; kiểm tra giá. | Điều gì giúp hoàn tất menu? Dữ liệu/API có thống nhất sớm không? | Task 1 hoàn tất; Task 2 có API trả 10 món, chờ cập nhật test (đang kỳ vọng 4); Task 3 đã nối API nhưng còn chỉnh phân loại một số món; Task 4 đã kiểm tra size/topping và giá, frontend lint/build qua.
Sprint 2 | Giỏ hàng, tạo đơn và đăng nhập | Task 5–7 | Thêm món vào giỏ; đổi số lượng; tạo đơn; đăng nhập. | Có bị chờ API hay thiếu dữ liệu test không? Cần chốt gì trước Sprint 3? | Chưa bắt đầu.
Sprint 3 | Thanh toán, nghiệp vụ nâng cao và bàn giao | Task 8–10, F-02, F-04 | Chạy luồng end-to-end; demo thanh toán mock và xác nhận đơn; trình bày Docker Compose. | Một điều làm tốt; một vướng mắc; một cải thiện có người theo dõi. | Chưa bắt đầu.
Xuyên suốt | Điều phối và tài liệu | F-01, F-03 | Kiểm tra README theo từng mốc. | Cập nhật khi cần; chốt hành động cụ thể, người theo dõi và hạn kiểm tra. | README ban đầu đã có; phân công A–E chờ bình chọn lại.

## Backlog
ID | Sprint | Task / công việc | Tiêu chí hoàn thành / checklist | Mảng | Người phụ trách | Trạng thái | Ưu tiên / phụ thuộc | Branch / PR | Ngày dự kiến | Ngày xong | Ghi chú
Task 1 | Sprint 1 | Khởi tạo dự án và cấu trúc | [x] Có frontend Next.js và backend NestJS; [x] README, Git, .env.example; [x] build được. | F — Kiệt | Kiệt | Đã xong | Nền tảng |  |  |  | Task 1 đã dựng khung và push lên main.
Task 2 | Sprint 1 | API danh sách sản phẩm | [ ] GET /products trả JSON menu có id, tên, giá, ảnh từ dữ liệu mẫu hoặc CSDL. | C | Luân | Chờ review | Sau Task 1; phối hợp A về cấu trúc dữ liệu |  |  |  | 17/10: GET /products đã chạy và trả 10 sản phẩm; backend build/lint qua. E2E test còn kỳ vọng 4 món nên thất bại; Luân cập nhật test khớp dữ liệu hiện tại rồi chạy lại.
Task 3 | Sprint 1 | Trang menu (frontend) | [x] Gọi GET /products; [x] hiển thị lưới sản phẩm; [x] có loading/empty state. | A | Triệu | Đang làm | Sau thống nhất hợp đồng dữ liệu với C; có thể dùng dữ liệu mẫu trước |  |  |  | 17/10: Frontend đã nối API, tải và hiển thị 10 món; frontend lint/build qua. Còn cần chỉnh ánh xạ danh mục/mô tả vì Soda việt quất và Matcha Latte hiện bị nhận là Cà phê; phối hợp Luân nếu cần thêm category/description vào API.
Task 4 | Sprint 1 | Chi tiết và tùy chọn sản phẩm | [x] Chi tiết sản phẩm; [x] chọn size và topping; [x] tính giá theo tùy chọn (đã thử Americano: 40.000₫ → 45.000₫ size M → 55.000₫ thêm topping). | A | Triệu | Đã xong | Dựa trên danh sách sản phẩm Task 2–3 |  |  | 17/10/2026 | 17/10: Đã kiểm tra chọn size/topping, giá tăng đúng và thêm vào giỏ; frontend lint và build đều qua sau khi sửa lỗi effect và đổi 2 ảnh sang next/image.
Task 5 | Sprint 2 | Giỏ hàng (Cart) | [ ] Thêm/sửa số lượng/xóa; [ ] giữ trạng thái giỏ; [ ] tính tổng tiền; [ ] badge số lượng. | B | Lượng | Chưa bắt đầu | Phối hợp A để nhận lựa chọn size/topping |  |  |  | Owner cập nhật theo kết quả bình chọn ngày 07/10/2026.
Task 6 | Sprint 2 | API tạo đơn hàng | [ ] POST /orders nhận giỏ; [ ] validate đầu vào; [ ] lưu đơn PENDING; [ ] trả mã đơn. | C | Luân | Chưa bắt đầu | Cần chốt schema đơn và sản phẩm; phối hợp B/E |  |  |  | Owner cập nhật theo kết quả bình chọn ngày 07/10/2026.
Task 7 | Sprint 2 | Đăng ký / đăng nhập (JWT) | [ ] POST /auth/register và /auth/login; [ ] băm mật khẩu bcrypt; [ ] phát JWT; [ ] bảo vệ route đặt đơn. | D | Hùng | Chưa bắt đầu | Phối hợp C về userId trong đơn hàng |  |  |  | Lượng làm UI; Hùng làm API thanh toán; Kha hỗ trợ yêu cầu idempotency Task 10.
Task 8 | Sprint 3 | Thanh toán không tiền mặt (mock) | [ ] Chọn Ví/Thẻ; [ ] POST /payments; [ ] thành công → PAID; [ ] lỗi → PAYMENT_FAILED. | B + D | Lượng + Hùng | Chưa bắt đầu | B làm UI, D làm API; E hỗ trợ idempotency Task 10 |  |  |  | Lượng làm UI xác nhận/lịch sử; Luân hỗ trợ API GET /orders/me; Kiệt lo Docker Compose, README và demo.
Task 9 | Sprint 3 | Xác nhận, lịch sử đơn và bàn giao | [ ] Màn hình mã đơn/trạng thái; [ ] GET /orders/me; [ ] Docker Compose chạy frontend/backend/DB; [ ] README; [ ] demo end-to-end. | B + C + F | Lượng + Luân + Kiệt | Chưa bắt đầu | B UI; C API; F tích hợp, Compose, README, demo |  |  |  | Kha phụ trách; phối hợp Luân về đơn/tồn kho và Hùng về thanh toán.
Task 10 | Sprint 3 | Nghiệp vụ backend nâng cao | [ ] State machine chặn chuyển trạng thái sai; [ ] Idempotency-Key chống xử lý lặp; [ ] transaction/optimistic locking giữ tồn kho; [ ] khuyến mãi/điểm thưởng; [ ] unit/integration tests. | E + C + D | Kha (phối hợp Luân, Hùng) | Chưa bắt đầu | E phụ trách; C hỗ trợ đơn/tồn kho, D hỗ trợ thanh toán; bắt đầu thiết kế sớm
F-01 | Xuyên suốt | Điều phối và thống nhất API | [ ] Ghi quyết định API/schema dùng chung; [ ] theo dõi vướng mắc và người xử lý; [ ] không để A–E trùng việc. | F — Kiệt | Kiệt | Đang làm | Xuyên suốt |  |  |  | 17/10: API GET /products đã được Luân triển khai và Triệu đã nối frontend. Kiệt theo dõi test backend còn lỗi kỳ vọng số lượng cũ và việc ánh xạ danh mục trên frontend.
F-02 | Sprint 3 | Docker Compose | [ ] Một lệnh chạy frontend, backend, PostgreSQL; [ ] cấu hình local; [ ] không đưa secret vào Git. | F — Kiệt | Kiệt | Chưa bắt đầu | Sau khi các app và DB tích hợp ổn
F-03 | Xuyên suốt | README và hướng dẫn chạy | [ ] Yêu cầu cài đặt; [ ] lệnh chạy; [ ] cấu hình .env.example; [ ] hướng dẫn demo và test. | F — Kiệt | Kiệt | Đang làm | Cập nhật cùng tiến độ; hoàn thiện ở Sprint 3 |  |  |  | README ban đầu đã có, tiếp tục bổ sung.
F-04 | Sprint 3 | Tích hợp và chuẩn bị demo | [ ] Thử menu → giỏ → thanh toán → xác nhận; [ ] ghi lỗi còn lại; [ ] phân vai demo; [ ] chuẩn bị dữ liệu mẫu. | F — Kiệt | Kiệt | Chưa bắt đầu | Sau khi các chức năng chính đã ghép được

## Tong quan
BREWLITE ¦ BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Repository | Mở repository BrewLite
Cách dùng | Cập nhật checklist/trạng thái/ghi chú ở sheet Backlog sau khi xác minh; ghi rõ phụ thuộc và người cần phối hợp.
Task chấm điểm hoàn thành | 2 / 10
Tiến độ task chấm điểm | 20%
Chưa bắt đầu | 6
Đang làm | 1
Chờ review / phối hợp | 1
Bị chặn | 0
Kiệt — mảng F | Kiệt phụ trách điều phối, tích hợp, README, Docker Compose và demo. Task 1 đã dựng khung và được đánh dấu hoàn thành.
Phân công | A–E đã bình chọn: A Triệu, B Lượng, C Luân, D Hùng, E Kha. F: Kiệt.
Thời hạn | Chưa có ngày hạn trong thông tin hiện tại; điền khi nhóm xác nhận.
Kiệt